## Sheet1
Task Name |  |  | Time |  |  | July |  |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  |  | November
| ระบบ แจ้งเตือนการทานยา | ผู้รับผิดชอบ | Duraiton | Start | Finish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
| วางแผนก่อนดำเนินการ |  | 31 Day | 242726 | 242726
| ประชุมวางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินโครงงาน | Team | 1 Day | 242726 | 242726
| กำหนดแนวทางการดำเนินงาน | กัลยรัตน์และภัทราวุธ | 1 Day | 242730 | 242730
| จัดการบันทึกการประชุมครั้งที่ 1 | กัลยรัตน์และภัทราวุธ | 1 Day | 242730 | 242730
| วิเคราะห์ความต้องการของระบบ | ธนิดา | 1 Day | 242731 | 242731
| รวบรวมเอกสารข้อกำหนดความต้องการของระบบ | ธนิดา | 1 Day | 242732 | 242732
| จัดการบันทึกการประชุมครั้งที่ 2 | กัลยรัตน์และภัทราวุธ | 1 Day | 242733 | 242733
| แก้ไขเอกสารข้อกำหนดความต้องการของระบบ | ธนิดา | 1 Day | 242733 | 242733
| แผนการดำเนินงาน (Project Plan) | Team | 2 Day | 242734 | 242735
1 | วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบงาน |  | 23 Day | 242735 | 242735
1.1 | วิเคราะห์ฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบ | ธนิดา | 1 Day | 242735 | 242735
1.2 | ออกแบบฐานข้อมูล | ธนิดา | 2 Day | 242738 | 242739
1.3 | ออกแบบ User InterFace | ธนิดา | 5 Day | 242744 | 242746
1.4 | จัดทำเอกสารรายเอียดการออกแบบระบบ (diagram) | ธนิดา | 5 Day | 242749 | 242753
2 | พัฒนาระบบ |  | 60 Day | 242760 | 242821
2.1 | การเข้าสู่ระบบ | วิศรุต | 10 Day | 242760 | 242770
2.2 | การกรอกประวัติผู้ใช้งาน | วิศรุต | 10 Day | 242770 | 242780
2.3 | กรอกข้อมูลยา | วิศรุต | 10 Day | 242780 | 242790
2.4 | การบันทึกรูปภาพยาแต่ละชนิด | วิศรุต | 10 Day | 242790 | 242800
2.5 | การบันทึกการทานยา | วิศรุต | 10 Day | 242800 | 242810
2.6 | การจัดการแจ้งเตือนการทานยา | วิศรุต | 10 Day | 242810 | 242820
3 | ทดสอบระบบ |  | 3 Day | 242820 | 242823
3.1 | การเข้าสู่ระบบ | ภัทรวดี | 3 Day | 242820 | 242823
3.2 | การกรอกประวัติผู้ใช้งาน | ภัทรวดี | 3 Day | 242820 | 242823
3.3 | กรอกข้อมูลยา | ภัทรวดี | 3 Day | 242820 | 242823
3.4 | การบันทึกรูปภาพยาแต่ละชนิด | ภัทรวดี | 3 Day | 242820 | 242823
3.5 | การบันทึกการทานยา | ภัทรวดี | 3 Day | 242820 | 242823
3.6 | การจัดการแจ้งเตือนการทานยา | ภัทรวดี | 3 Day | 242820 | 242823
4 | การจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ |  | 9 Day | 242823 | 242832
4.1 | จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ | ภัทรวดี และ ธนิดา | 8 Day | 242832 | 242840
4.2 | ประชุมสรุป | Team | 1 Day | 242840 | 242840
5 | การส่งมอบระบบและคู่มือการใช้งาน |  | 1 Day | 242841 | 242841
5.1 | ส่งมอบระบบ | Team | 1 Day | 242841 | 242841
5.2 | ส่งมอบคู่มือการใช้งาน | Team | 1 Day | 242841 | 242841